## 卒研総合
TODO | 期限 | 進捗 | 備考 | 2025-05-19 | 結果 | 5月26日 | 結果 | 2025-06-02 | 結果
論文調査 |  | なし | 大学のネット復帰待ち，電話の自動応答関係の論文
音声認識 |  | テスト中 | 先輩のコードを利用，見直しやテストを進めてる | O | Discordでの認識テスト失敗，3種類のコードの検討 | O | 先輩がやろうとしていたことを実現できた．細かな調整，調査あり | O
処理分岐 |  | 検討中 | 分岐方法の検討（キーワード，インテント，生成AI，スコアリング+閾値など） |  | モデルをPUしたが使用しているラズパイとの相性は…?
定型処理 |  | なし
非定型処理 |  | 検討中 | AIモデルの検討（ChatGPT,Gemini,MetaLLaMA,Claude,(Copilot)) | O | モデルをPUしたが使用しているラズパイとの相性は…?
音声出力 |  | 検討中 | 対応時に必要なボイスの生成（オンラインTTSか合成音声ソフトか） |  |  | O | ラズパイの性能上gTTSが良さそうだが音質の問題あり，事前に録音したボイスの利用も予定
連絡アプリとの連携 |  | 調査中 | TeamsとかLine,Discordなどのbotアプリ |  | Teamsのアプリ開発が無理そう
現場調査 |  | 待機中 | 調査のやり方を先生と相談中，アンケート見直し |  | プロトタイプ完成後が好ましい
システム(マイコン改善) |  | 調査中 | 使用しているボードは3b rev1.2だが他のやつに変えるかどうか |  |  |  | 研究室にある3b+の方が性能的に良い，やりたいこと的に4以降の検討も
AIテスト |  | なし | ラズパイで実際にAIモデルを利用してみる→性能チェック |  |  |  |  | O
合成音声テスト |  | なし | ラズパイで合成音声の生成をやってみる→性能チェック
ルール設定 |  | なし | ルールのパラメータとかいろいろ

## 進捗テンプレ
タスク | 進捗 | 結果

## 5-19進捗
タスク | 進捗 | 結果
音声認識 | テスト中 | テストでやろうとしたことが本筋から逸れたため次回引き継ぎ，コードについて理解したため三種類試す
非定型処理 | 検討中 | モデルのメリット，デメリットそれぞれでまとめた
追加タスク
処理分岐 | 検討中 | モデルのメリット，デメリットそれぞれでまとめた
連絡アプリとの連携 | 調査中 | Teamsがアカウントの権限の都合でアプリ開発ができない可能性がある

## 5-26進捗
タスク | 進捗 | 結果
音声認識 | テスト中 | 先輩がやろうとしていたことを実現できた．細かな調整，調査あり
音声出力 | 検討中 | ラズパイの性能上gTTSが良さそうだが音質の問題あり，事前に録音したボイスの利用も予定
追加タスク
システム(マイコン改善) | 調査中 | 研究室にある3b+の方が性能的に良い，やりたいこと的に4以降の検討も

## 6-2進捗
タスク | 進捗 | 結果 | 備考
音声認識 |  |  | threadingのタイムアウトの機能状態を調査
ハードテスト |  |  | b+持ち帰って中身の確認
AIテスト |  |  | pyでAIのAPI制御